附件

《方案》中明确的“2016年主要任务”

| 2016 | 1.完成试点专业实验室、实训场地改造 | （1）满足专业核心课程“理实一体化”要求 | 武士勋 专家组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.校外实训基地初见成效 | （1）每个试点专业1-2个满足要求的实训基地 （2）有实训规划 | 武士勋 张立彬 专家组 |
|  | 3.完成专业改造与布局调整 | （1）与产业紧密对接的专业建设机制形成 | 武士勋 张立彬 专家组 |
|  | 4.实施科研示范基地建设规划 | （1）建设一批产、学、研、服务一体的科研示范基地 | 闫立英 各院系 |
|  | 5.推进人才评价体系研究。 | （1）适应应用型大学的人事管理体制改革 （2）适应应用型大学的职称评定办法改革 （3）“双师型”队伍建设初见成效 | 徐嘉一 专家组 |
|  | 6.完成试点专业文本研制 | （1）校企共同开发《培养方案》 （2）每个专业10门核心课程《课程标准》 （3）每个专业3本校本教材 | 武士勋 各院系 专家组 |
|  | 7.对第一批试点专业进行年度评估 | （1）评估报告 （2）总结交流 | 武士勋 专家组 |
|  | 8.遴选第二批转型专业 | （1）10-12个 （2）方案设计 （3）答辩遴选 | 武士勋 各院系 专家组 |
|  | 9.做好招生与培养工作 | （1）启用新《培养方案》 （2）做好教育记录 | 武士勋 刘朝晖 各院系 |
|  | 10.开展研究工作 | （1）应用型大学研究 （2）应用性科学研究 | 专家组 闫立英 |